## Sprint Planning
BondiaCT Control Tower - Sprint Planning & Task Tracker
Proyecto: Validacion Previa de Pedimentos Aduanales ¦ bondiact.io ¦ Actualizado: 6/Abr/2026
Sprint | Task ID | Tarea | Tipo | Archivo(s) Principal(es) | Status | Inicio | Cierre | Story Points | Notas
S1 | S1-01 | Sistema CSS Variables inicial | Infra | animations.css, index.css | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 5 | Variables :root + 3 temas
S1 | S1-02 | Tematizar Header | UI | Header.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 3 | CSS vars aplicadas
S1 | S1-03 | Tematizar BottomNavigation | UI | BottomNavigation.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 2
S2 | S2-01 | CustomizePanel tematizado | UI | CustomizePanel.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 3
S2 | S2-02 | DashboardToolbar tematizado | UI | DashboardToolbar.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 2
S2 | S2-03 | Kanban components | UI | KanbanCard.tsx, KanbanColumnHeader.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 5 | Labels IMP/A1/EXP
S2 | S2-04 | ConsultaLIGIE tematizado | UI | ConsultaLIGIE.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 3
S2 | S2-05 | ExpedienteDigital tematizado | UI | ExpedienteDigital.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 2
S2 | S2-06 | NuevoPedimento tematizado | UI | NuevoPedimento.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 3
S3 | S3-01 | Dashboard stats + kanban + tabla | Feature | Dashboard.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 8 | Recharts integration
S3 | S3-02 | Reportes tematizado | UI | Reportes.tsx | DONE | Mar 2026 | Mar 2026 | 3
S4 | S4-01 | Fix TS2353 :hover ilegal | Bug Fix | DashboardROI.tsx | DONE | 28/Mar | 28/Mar | 2 | style prop no soporta pseudo-clases
S4 | S4-02 | GanttChartView completo | Feature | GanttChartView.tsx | DONE | 28/Mar | 28/Mar | 8 | Toggle, header, celdas, badges, gridlines
S4 | S4-03 | ValidarPedimento UI | Feature | ValidarPedimento.tsx | DONE | 28/Mar | 28/Mar | 5 | FindingCard, barra accion, preview, filters
S4 | S4-04 | Recharts + MiniGanttChart | Feature | Dashboard.tsx | DONE | 28/Mar | 28/Mar | 5 | exportGradient
S4 | S4-05 | TEMAS CONGELADOS | Decision | animations.css, index.css | DONE | 28/Mar | 28/Mar | 1 | Contraste 10% luminoso optimizado
S5 | S5-01 | LIGIE Engine | Feature | ligieService.ts, ligie.ts | DONE | 29/Mar | 30/Mar | 13 | resolveUnidadAbreviatura, FraccionLIGIE interface
S5 | S5-16 | DME Parser 501/505/506 | Feature | dmeParser.ts (legacy), dataStageParser.ts | DONE | 29/Mar | 30/Mar | 8 | Parser oficial Data Stage
S5 | S5-17 | Regla G16 auditoria pesos | Feature | rules-generales.js | DONE | 29/Mar | 30/Mar | 5 | pesoBruto vs packing list
S5 | S5-18 | Upgrade I10 Art.65 LA | Feature | rules-incoterms-transporte.js | DONE | 29/Mar | 30/Mar | 5 | CRITICO + Art.65/176/178 LA
S5 | S5-19 | Semaforo Importer Monday-style | Feature | SemaforoImporter.tsx | DONE | 29/Mar | 30/Mar | 5
S5 | S5-HF | HOTFIX: pesoBruto, embalaje $0, UMC | Bug Fix | OCRParser.tsx, ligieService.ts | DONE | 30/Mar | 30/Mar | 3 | Literalidad Financiera/Fisica
S6 | S6-01 | LIGIE initFromFetch + cache | Feature | ligieService.ts, App.tsx | DONE | 31/Mar | 31/Mar | 5 | init() sincrono en useEffect
S6 | S6-02 | MXN compliance + G16 pesos | Feature | OCRParser.tsx, ValidarPedimento.tsx | DONE | 31/Mar | 31/Mar | 8 | otros_usd, pesoBrutoPackingList, pesoVolumetrico
S6 | S6-03 | Semaforo widget + Dashboard | UI | SemaforoImporter.tsx, Dashboard.tsx | DONE | 31/Mar | 31/Mar | 3 | CSS vars tematizado
S6 | S6-HF | HOTFIX: P03/P05 motor reglas + sanitizePDF | Bug Fix | rules-partidas.js, ReportGenerator.tsx, ligie.ts | DONE | 31/Mar | 31/Mar | 5 | nico:string[], G16 ghost fix, tsc Vercel
S7 | S7-01 | OCR real pedimentos IMP/EXP | Feature | OCRParser.tsx | DONE | 1/Abr | 6/Abr | 13 | Guia regex, domicilio, Tax ID, linea captura
S7 | S7-02 | cantidad + valorAduana + paisOrigen OCR | Feature | OCRParser.tsx, NuevoPedimento.tsx | DONE | 5/Abr | 6/Abr | 8 | PARTIDA_REGEX_NO_SEC fallback
S7 | S7-03 | G06/G15/P06 false positives fix | Bug Fix | rules-generales.js, rules-partidas.js | DONE | 5/Abr | 6/Abr | 5 | fechaEntrada, referencia, 60+ paises
S7 | S7-04 | PDF report overlap + Latin-1 | Bug Fix | ReportGenerator.tsx | DONE | 5/Abr | 6/Abr | 8 | checkPageBreak, sanitizePDF, emojis->ASCII
S7 | S7-05 | NuevoPedimento mapping OCR fields | Feature | NuevoPedimento.tsx | DONE | 6/Abr | 6/Abr | 5 | G06 referencia, G15 fecha->ISO, F01/F02
S7 | S7-06 | Partidas table expandida PDF | Feature | ReportGenerator.tsx | DONE | 6/Abr | 6/Abr | 3 | +Cant, +Pais, +ValAduana = 8 columnas
S7 | S7-07 | P06 catalogo 60+ paises | Feature | rules-partidas.js | DONE | 6/Abr | 6/Abr | 3 | TUR,COL,ARG,CHL,PER,NLD,BEL,TWN,VNM,etc
S8 | S8-01 | LIGIE dataset completo (fracciones+NICO+RRNA+UMC) | Feature | ligieService.ts, public/data/ | PENDING |  |  | 13 | Ex S7-01. window.FRACCIONES
S8 | S8-02 | Remover PEDIMENTO_REAL fallback | Cleanup | OCRParser.tsx | PENDING |  |  | 3 | Ex S7-03. cantidad OCR ya funciona
S8 | S8-03 | Vercel infra ligie-index.js | Infra | public/data/ligie-index.js, vite.config | PENDING |  |  | 3 | Confirmar /dist/ copia
S8 | S8-04 | G14: fechaEmision + fechaRegistro OCR | Feature | OCRParser.tsx | PENDING |  |  | 5 | Solo tenemos fechaEntrada/fechaPago
S8 | S8-05 | Modo Forense UI toggle | Feature | NuevoPedimento.tsx | PENDING |  |  | 8 | Validacion vs Forense visual switch
RESUMEN
Total Tasks: | 38
Done: | 33
Pending: | 5
Story Points Total: | 197
SP Completados: | 165

## Gantt Chart
BondiaCT - Gantt Chart (Sprint Timeline)
Sprint | Nombre | Status | Inicio | Cierre | SP | Mar W1 | Mar W2 | Mar W3 | Mar W4 | Mar W5 | Abr W1 | Abr W2
S1 | CSS Variables & Base UI | CLOSED | Mar W1 | Mar W1 | 10
S2 | Componentes principales | CLOSED | Mar W2 | Mar W2 | 18
S3 | Dashboard & Reportes | CLOSED | Mar W3 | Mar W3 | 11
S4 | Gantt, Recharts, Temas Frozen | CLOSED | 28/Mar | 28/Mar | 21
S5 | LIGIE Engine + DME + Reglas | CLOSED | 29/Mar | 30/Mar | 39
S6 | MXN Compliance + Semaforo | CLOSED | 31/Mar | 31/Mar | 21
S7 | El Escudo Dual - OCR Real | CLOSED | 1/Abr | 6/Abr | 45
S8 | LIGIE Full + Forense UI | BACKLOG |  |  | 32
VELOCITY
SP/Sprint (avg): | 28.1

## Dependencias
BondiaCT - Mapa de Dependencias
ID | Tarea Origen | Depende De | Tipo | Status | Riesgo | Notas
D-01 | S1 CSS Variables | - | Start | Resuelto | Bajo | Fundacion de todo el sistema visual
D-02 | S2-S3 Componentes UI | S1 CSS Variables | FS | Resuelto | Bajo | Requiere sistema de temas funcionando
D-03 | S4 ValidarPedimento UI | S1-S3 Base UI | FS | Resuelto | Bajo | FindingCard necesita CSS vars
D-04 | S4 Temas CONGELADOS | S1-S3 Iteraciones temas | FS | Resuelto | Bajo | Decision: freeze tras optimizar contraste
D-05 | S5 LIGIE Engine | - | Start | Resuelto | Medio | Motor independiente, FraccionLIGIE interface
D-06 | S5 Regla G16 pesos | S5 OCRParser pesoBruto | FS | Resuelto | Alto | Necesita pesoBruto del OCR extraido
D-07 | S5 DME Parser | - | Start | Resuelto | Bajo | dmeParser.ts=legacy, dataStageParser.ts=oficial
D-08 | S6 MXN Compliance | S5 LIGIE + OCRParser | FS | Resuelto | Medio | _usd campos representan MXN en UI
D-09 | S6 LIGIE initFromFetch | S5-01 LIGIE Engine | FS | Resuelto | Alto | CORS bloquea fetch -> init() sincrono
D-10 | S6 P03/P05 motor reglas | S5-01 LIGIE + S6-01 init | FS | Resuelto | Alto | Claves numericas SAT, LIGIE_INDEX O(1)
D-11 | S7 OCR real pedimentos | S5-HF OCRParser base | FS | Resuelto | Alto | Regex rewrite completo para PDF reales
D-12 | S7 G06/G15 fix | S7-01 OCR referencia+fechas | FS | Resuelto | Alto | False positives sin datos OCR
D-13 | S7 P06 paises | S7-02 paisOrigen OCR | FS | Resuelto | Medio | Catalogo expandido 18->60+ paises
D-14 | S7 PDF Latin-1 | S7 ReportGenerator completo | FS | Resuelto | Medio | jsPDF Helvetica solo Latin-1
D-15 | S8-01 LIGIE dataset completo | S6-01 LIGIE init + S8-03 Vercel infra | FS | Pendiente | Alto | Necesita /dist/ confirmado + CORS resuelto
D-16 | S8-02 Remover PEDIMENTO_REAL | S7-02 cantidad OCR completo | FS | Pendiente | Bajo | Ya no se necesita fallback
D-17 | S8-03 Vercel infra | - | Start | Pendiente | Medio | ligie-index.js en /public/data/ -> /dist/
D-18 | S8-04 G14 fechas | S7-01 OCR fechas base | FS | Pendiente | Medio | Faltan fechaEmision y fechaRegistro
D-19 | S8-05 Modo Forense UI | S7 NuevoPedimento mapping | FS | Pendiente | Bajo | Toggle visual Validacion/Forense

## Entregables
BondiaCT - Entregables por Sprint
Sprint | Entregable | Categoria | Status | Fecha Entrega | Impacto / Valor de Negocio
S1 | Sistema de temas (Dark/Blue/Light) con CSS Variables | Infra/UX | Entregado | Mar 2026 | Base visual profesional para toda la app. Temas consistentes sin colores hardcodeados.
S2 | 6 componentes UI tematizados | UI | Entregado | Mar 2026 | Experiencia visual coherente en Kanban, ConsultaLIGIE, ExpedienteDigital, NuevoPedimento.
S3 | Dashboard con stats, kanban y Recharts | Feature | Entregado | Mar 2026 | Vista ejecutiva con metricas de operaciones aduanales en tiempo real.
S4 | GanttChartView + ValidarPedimento + Temas congelados | Feature/Decision | Entregado | 28/Mar/2026 | Timeline visual de operaciones. UI de validacion de pedimentos. Estabilidad visual garantizada.
S5 | Motor LIGIE + DME Parser + Reglas G16/I10 + Semaforo | Core Engine | Entregado | 30/Mar/2026 | LIGIE con 8,133 fracciones. Validacion automatica contra Ley Aduanera Arts.65/176/178. Semaforo Monday-style.
S6 | MXN Compliance Anexo 22 + LIGIE cache + Motor reglas P03/P05 | Compliance | Entregado | 31/Mar/2026 | Cumplimiento normativo Anexo 22. Motor de reglas O(1) con LIGIE_INDEX. sanitizePDF para reportes.
S7 | OCR real IMP/EXP + PDF profesional + Catalogo 60+ paises | Core Engine | Entregado | 6/Abr/2026 | Pedimentos reales parseados. PDF sin overlap con Latin-1. G06/G15/P06 sin false positives. Cantidad+ValorAduana+PaisOrigen por partida.
S8 | LIGIE dataset completo + Modo Forense + G14 fechas | Core Engine | Backlog |  | Dataset completo con NICO/RRNA/UMC. Toggle Validacion/Forense. fechaEmision+fechaRegistro del OCR.

## Velocity
BondiaCT - Sprint Velocity & Metrics
Sprint | SP Planeados | SP Completados | Tasks Total | Tasks Done | % Completado | Duracion (dias) | Velocidad (SP/dia)
S1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 100% | 2 | 5
S2 | 18 | 18 | 6 | 6 | 100% | 3 | 6
S3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 100% | 2 | 5.5
S4 | 21 | 21 | 5 | 5 | 100% | 1 | 21
S5 | 39 | 39 | 6 | 6 | 100% | 2 | 19.5
S6 | 21 | 21 | 4 | 4 | 100% | 1 | 21
S7 | 45 | 45 | 7 | 7 | 100% | 6 | 7.5
S8 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0% | - | -
TOTAL | 197 | 165 | 38 | 33 | 83.76%
PROMEDIO | 24.6 | 23.6 |  |  |  |  | 9.7